# ПРОЕКТНЫЙ ДОКУМЕНТ (ТЗ)

## На создание корпоративной платформы

## «Anaconda» (рабочее название)

(MVP: Единое окно продаж, Личные кабинеты и Интеграция с ERP)

Срок реализации MVP: 4 месяца

Тип решения: On-Premise (Внутренний защищенный контур)

Методология: DevOps / Infrastructure as Code (IaC)

## 1. Паспорт проекта

### 1.1. Проблематика

Текущий процесс продаж и маркетинга неэффективен из-за отсутствия единой цифровой экосистемы.

Боли:

- Разрозненные источники информации: Менеджеры вынуждены работать в множестве окон (Почта, Телеграм, Мессенджеры, Телефон, 1С), информация дублируется или теряется, нет единой картины по клиенту.

- Отсутствие аналитики по рекламе: Невозможно оценить реальную эффективность маркетинговых бюджетов (ROI), так как входящий трафик и фактические продажи (в MSSQL) технически не связаны.

- Кадровая уязвимость: Сложность передачи дел при отпуске или увольнении сотрудника.

### 1.2. Цели MVP (4 месяца)

- Принцип «Одного Окна»: Полная агрегация всех каналов (Почта, Telegram, Мессенджеры, Сайт, Звонки) в единую ленту.

- Управляемая Иерархия: Четкая структура прав доступа (РОП видит всё, Менеджер — только своё). Прозрачная передача заявок.

- Мгновенный сервис: Выставление счета прямо в интерфейсе чата благодаря глубокой интеграции с MSSQL.

- Технический фундамент: Развертывание отказоустойчивой инфраструктуры через IaC (Ansible/GitLab).

## 2. Архитектура и DevOps

### 2.1. Детальный технологический стек

Система строится на базе Open Source решений, обеспечивающих отсутствие лицензионных платежей и полный контроль над кодом.

| Уровень (Layer) | Технология / Инструмент | Описание и Роль |
| --- | --- | --- |
| Backend Core | Python 3.11 | Основной язык разработки. |
| API Framework | FastAPI | Асинхронный веб-фреймворк (ASGI). |
| Frontend | Vue.js 3 + Vite | Реактивный интерфейс SPA. |
| Database (Ops) | PostgreSQL 16 | Основное хранилище: лиды, задачи, чаты. |
| Database (Vectors) | pgvector | Хранение векторов (для AI-поиска). |
| Object Storage | MinIO | Хранение аудиозаписей и файлов. |
| Message Broker | Redis | Шина событий, очереди задач. |
| Authorization | OAuth2 (JWT) | Безопасная авторизация сессий. |
| Messengers | Telegram Biz / Messenger Gateways | Шлюзы для подключения мессенджеров. |
| Telephony | Asterisk (AMI) | Перехват событий звонков. |
| Integration | pyodbc | Драйверы для Microsoft SQL Server. |
| DevOps | Ansible | Управление конфигурациями (IaC). |
| CI/CD | GitLab CI | Автоматическая сборка и деплой. |

## 3. План реализации (предварительно - 4 Месяца)

### МЕСЯЦ 1: Аудит, DevOps и Архитектура БД

Цель: Подготовить "почву". Развернуть серверы, к которым не будет вопросов.

Недели 1–2: Аудит и Доступы

- [ ] Аудит MSSQL: Изучение структуры таблиц, согласование VIEW.

- [ ] Аудит Zimbra/Asterisk: Проверка протоколов.

- [ ] DevOps Setup: Настройка GitLab Runner, Ansible-ролей (Security, Docker).

Недели 3–4: Ядро и Пользователи

- [ ] Развертывание: Установка сервера Ubuntu 22.04 + Docker.

- [ ] Auth Service: Реализация системы авторизации (JWT/OAuth2).

- [ ] Оргструктура: Создание иерархии (Дирекция -> Отдел Продаж -> Группы).

- Результат: Сервер работает, сотрудники могут залогиниться в личный кабинет.

### МЕСЯЦ 2: Агрегация Лидов и Иерархия («Хаб»)

Цель: Собрать все входящие в одну кучу и настроить порядок назначения.

Недели 5–6: Коннекторы (Ingestion)

- [ ] Email-Worker: Парсер Zimbra.

- [ ] Telegram Gateway: Подключение Business API.

- [ ] Messenger Connectors: Подключение шлюзов для популярных мессенджеров. Агрегация сообщений в общие чаты.

- [ ] Webhooks: Прием заявок с сайта.

Недели 7–8: Иерархия и Распределение

- [ ] Ролевая модель:

  - РОП: Видит "Общую очередь" и лиды всех подчиненных. Может принудительно забрать лид.

  - Менеджер: Видит только свои лиды.

- [ ] Механика назначения:

  - Ручная (Drag-and-Drop): РОП перетаскивает заявку из "Неразобранного" на Менеджера.

  - Самовывоз: Кнопка "Взять в работу" для свободных менеджеров.

  - Трансфер: Возможность передать своего клиента коллеге (на время отпуска) одной кнопкой.

- [ ] Карточка Лида v1: История переписки (Все каналы в одной ленте).

### МЕСЯЦ 3: Интеграция с MSSQL (Справочники и Поиск)

Цель: Научить систему "узнавать" клиентов и товары.

Недели 9–10: Синхронизация (ETL)

- [ ] Товары: Ежедневная выгрузка номенклатуры и цен из MSSQL в Postgres.

- [ ] Контрагенты: Загрузка базы существующих клиентов.

- [ ] Поиск: Реализация мгновенного поиска товаров в интерфейсе.

Недели 11–12: Связывание данных

- [ ] Дедупликация: Алгоритм проверки телефона (в т.ч. из мессенджеров) по базе MSSQL.

- [ ] Индикация: Метки "VIP", "Должник", "Новый клиент" прямо в чате.

- Результат: Хаб становится CRM. Менеджер видит цены и остатки, не открывая ERP.

### МЕСЯЦ 4: Коммерция (Счета в чате) и Запуск

Цель: Ускорение денег. Выставление счета за 30 секунд.

Недели 13–14: Sales Workflow

- [ ] Чат-виджет: Установка виджета на сайт kipservis.ru.

- [ ] Генерация КП/Счета: Интерфейс подбора товаров в чате -> Запрос в API MSSQL -> PDF клиенту.

- [ ] Создание Контактов: Кнопка "Создать контрагента в ERP" из чата.

Недели 15–16: Финализация

- [ ] Тестирование: Нагрузочные тесты, безопасность.

- [ ] Обучение: Тренинги для персонала.

- [ ] Сдача MVP: Система работает в боевом режиме.

## 4. Стратегия развития (Аналитика и AI)

Этот функционал внедряется после стабилизации ядра. Мы создаем Единый Инженерный Интеллект и Центр Управления Продажами.

### 4.1. Advanced BI & Analytics (Аналитика 360°)

Единая панель мониторинга для руководства, объединяющая данные Маркетинга и Продаж.

- Для Маркетинга:

  - Сквозная аналитика: Связка Источник (UTM) -> Лид -> Продажа в MSSQL.

  - Расчет реального ROI и стоимости привлечения клиента (CACL).

- Для РОПа и Директора (Sales Analytics):

  - Дашборд "Пульс отдела": Количество звонков, сообщений и КП в разрезе каждого менеджера.

  - Конверсионная воронка: На каком этапе отваливаются клиенты.

  - LTV Анализ: Отчет по повторным продажам.

### 4.2. Глобальная База Знаний («Корпоративный Мозг»)

- Источники: Документация (паспорта всех вендоров), Чертежи, История переписок, Транскрибации звонков.

- Технология: pgvector для семантического поиска.

### 4.3. Внутренний AI-Консультант (Pilot Mode)

Запуск помощника для инженеров и менеджеров.

- Сценарий "Подбор аналога": "Клиент просит аналог устройства" -> AI находит подходящий продукт из нашего ассортимента на складе.

- Сценарий "Отраслевое решение": "Подбери комплект автоматики для птицефабрики" -> AI выдает список на основе истории успешных проектов.

5. Требования к ресурсам (Для MVP)

- Сервер приложений: CPU 8 cores, RAM 32 GB, SSD 500 GB.

- Доступы: Zimbra (IMAP), MSSQL (View), GitLab, Asterisk (SSH/AMI).

- Лицензии: Telegram Premium (для Business API), подписки на API мессенджеров (при необходимости).

5.1 Требования к ресурсам (AI-Ready)

Если серверное оборудование будет подбираться с запасом под будущие задачи искусственного интеллекта (Раздел 4), чтобы исключить необходимость замены сервера при масштабировании.

- Сервер приложений (AI-Ready):

  - CPU: 12+ cores (рекомендуется современная архитектура).

  - RAM: 64 GB (Критично для работы будущих LLM-моделей в памяти).

  - Disk: 1 TB NVMe SSD (Высокая скорость для векторной БД и кэша).

  - GPU: уровня NVIDIA RTX 3090 / 4090 (24 GB VRAM).

Исполнитель: Непомнящий Сергей Анатольевич

Телефон: +7(938)4077778

Дата: 01.02.2026